Báo cáo quá trình thực hiện và triển khai phần mềm VNPT-IHM

- Đơn vị triển khai: Tòa nhà VNPT Quảng Ninh đường 25 tháng 4.

  - Thời gian bắt đầu triền khai: 15/01/2024

| Tên đầu việc |  | Thời gian thực hiện | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát và phân tích yêu cầu |  | 1 tuần | 100% |
| Thết kế phần mềm |  | 1 tuần | 100% |
| Xây dựng và phát triển phần mềm | Lập trình front-end | 7 tuần | 70% |
|  | Lập trình back-end |  | 60% |
| Kiểm thử phần mềm |  | 1 tuần | 70% |
| Triền khai phần mềm |  | 1 tuần | 70% |
| Bảo trì và nâng cấp |  | 1 tuần | Chưa hoàn thiện |
| Vấn đề gặp phải: - Các thiết bị switch access login SSH bằng phần mềm được nhưng không thể reset tắt bật. - Nguyên nhân: Thiết bị xét thời gian timeout cho mỗi lần access - Đề xuất cách khắc phục: Cấu hình lại thời gian time-out - Chưa lấy được thông tin về các tham số: Nhiệt độ, độ ẩm, băng thông trên thiết bị - Nguyên nhân: Chưa access được vào thiết bị để lấy thông tin - Đề xuất cách khắc phục: Như trên |  |  |  |